ข่

าวกรมบัญชีกลาง

THE COMPTROLLER  GENERAL’S  DEPARTMENT  NEWS

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมบัญชีกลาง  ถนนพระราม ๖  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐   โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐  www.cgd.go.th

ฉบับที่ 11/2559						                    วันที่ 15 มกราคม 2559

บัญชีกลางเร่งช่วยจังหวัดและอำเภอ คาดเบิกจ่ายตำบลละ 5 ล้านบาทเร็วขึ้น

กรมบัญชีกลางติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข 4 มาตรการ เพื่อสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในมีนาคม 2559

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ตรวจดูผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) และระบบการเบิกจ่ายเงิน (GFMIS)  ของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ตำบลละ 5 ล้านบาท ปรากฏว่าผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมาก ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 ก่อหนี้ผูกพันแล้วเป็นเงิน 6,691 ล้านบาท (ข้อมูลจากระบบ e-GP) และเบิกจ่าย 612 ล้านบาท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า กรมบัญชีกลางจึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด คลังเขตและคลังจังหวัด สรุปว่าปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ส่วนหนึ่งพบว่า อำเภอ
มีบุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร์  ตลอดจนสิทธิในการเข้าใช้ระบบงานต่าง ๆ จำกัด  อำเภอจึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หรือออกใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือทำสัญญาแล้ว  แต่เป็นการดำเนินการนอกระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) โดยจัดทำเป็นเอกสาร ซึ่งในการเบิกจ่ายเงินจำเป็นจะต้องทำในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ก่อนและเชื่อมโยงไปในระบบ GFMIS  
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมจึงได้สั่งการไปยังคลังจังหวัดให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้คลังจังหวัดจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานให้กับจังหวัดและอำเภอที่มา
ขอใช้บริการที่สำนักงานคลังจังหวัด

2. ให้คลังจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดรับผิดชอบแต่ละอำเภอและช่วยอำนวยความสะดวก
ในการบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามปริมาณของงาน คาดว่าคลังจังหวัดจะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อการนี้ จังหวัดละประมาณ 4-5 คน

3. ให้ขยายเวลาให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดหลังเวลาราชการจนถึง 20:00 น. ของทุกวัน ในวันราชการ
และให้สำนักงานคลังจังหวัดเปิดทำการในวันหยุดราชการตั้งแต่ 08:30 น. -16.30 น.

การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สัญญา ซึ่งได้มีการลงนามเอกสารแล้ว ถูกบันทึกลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อเตรียมไปสู่การเบิกจ่ายเงินต่อไป

อนึ่ง จากการสำรวจของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 พบว่า มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญา 25,566 สัญญา เป็นเงิน 7,727 ล้านบาทที่ทำนอกระบบ ซึ่งการดำเนินดังกล่าวจะทำให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยเร็วต่อไป

**************************