ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎระเบียบเพื่อรองรับการปรับเพิ่มมูลค่าโครงการ PPP เป็น 5,000 ล้านบาท 
มีความพร้อมแล้ว น่าจะประกาศได้โดยเร็วต่อไป และ 5 โครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track มีความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนด และให้ สคร. เสนอโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลืองและสีชมพูภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้รับทราบความคืบหน้าในการยกมูลค่าโครงการ PPP ที่ต้องดำเนินการ
ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 จาก 1,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ PPP ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และได้แก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการ PPP ขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 
โดยกฎระเบียบที่รองรับการปรับเพิ่มมูลค่าโครงการดังกล่าวมีความพร้อมแล้ว และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ พร้อมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ของกระทรวงคมนาคม 
5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 334,000 ล้านบาท โดยแต่ละโครงการมีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการดังนี้

| โครงการ | ความคืบหน้า |  |
| --- | --- | --- |
| โครงการรถไฟฟ้า ๓ โครงการ |  |  |
| 1) สายสีชมพู (ช่วงแคราย - มีนบุรี) | - กระทรวงคมนาคมเห็นชอบโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ PPP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และ ครม. ในเดือนมีนาคม 2559 - เตรียมร่างคำสั่งและองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก และร่างเอกสารคัดเลือกเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถคัดเลือกเอกชนได้ทันทีเมื่อ ครม. เห็นชอบ |  |
| 2) สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - สำโรง) |  |  |
| 3) สายสีน้ำเงิน (ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ) | - กระทรวงคมนาคมขอให้ รฟม. ทบทวน/ปรับปรุงรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 - รฟม. ได้เสนอรายงานที่ได้ปรับปรุงแล้วให้กระทรวงคมนาคมแล้ว และคาดว่ากระทรวงคมนาคมจะพิจารณาเห็นชอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และจะได้นำเสนอคณะกรรมการ PPP และ ครม. ในเดือนเมษายน 2559 และพฤษภาคม 2559 ตามลำดับ |  |
| โครงการทางหลวงพิเศษ 2 โครงการ |  |  |
| 4) โครงการ Motorway เส้นทาง บางปะอิน - นครราชสีมา | - กรมทางหลวงคาดว่าจะสามารถสรุปรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นเพื่อจัดทำการทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 - คาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคม (เมษายน 2559) คณะกรรมการ PPP (มิถุนายน 2559) และ ครม. (กรกฎาคม 2559) พิจารณาได้ตามกรอบระยะเวลา PPP Fast Track |  |
| 5) โครงการ Motorway เส้นทาง บางใหญ่ - กาญจนบุรี |  |  |

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง และโครงการ Motorway เส้นทางบางปะอิน – นครราชสีมา 
และเส้นทางบางใหญ่ – กาญจนบุรี สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาของมาตรการ PPP Fast Track 
แต่ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีปรับปรุงกรอบเวลาจากแผนงานเดิม เนื่องจากกระทรวงคมนาคมให้ รฟม. ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามขั้นตอนมากขึ้น และคณะกรรมการ PPP ได้ให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. นำเสนอความพร้อมของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – ระยอง เพื่อกำหนดเป็นโครงการตาม PPP Fast Track ซึ่งคณะกรรมการ PPP ได้มอบให้กระทรวงคมนาคมสร้างความชัดเจนของการใช้เขตทางและรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนและนำเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการ PPP ได้รับทราบแผนการพัฒนาระบบรถไฟและรถไฟฟ้าของ
กระทรวงคมนาคม โดยแบ่งเป็นการลงทุนด้านรถไฟ เช่น แผนการพัฒนาทางคู่ทั้งประเทศ 2 ระยะ วงเงินลงทุนประมาณ 329,000 ล้านบาท ทางรถไฟที่เชื่อมต่อต่างประเทศ อาทิ รถไฟไทย-จีน และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 
และการลงทุนด้านรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ในภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้การพิจารณาโครงการ PPP มีความสอดคล้องกับแผนการลงทุนของประเทศในภาพรวม

โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

-------------------------